## UCP
Estimativa de Esforço Baseada em Pontos de Casos de Uso
Passo 1: | Classificar os Atores Envolvidos em Cada Caso de Uso
Ator | Interface | Peso | Total de Atores | Resultado
Simples | Sistema externo que deve interagir com o sistema usando uma API bem definida. | 1 | 1 | 1
Médio | Sistema externo que deve interagir com o sistema usando um protocolo de comunicação padrão (e.x., TCP/IP, HTTP, FTP, UDP, banco de dados, etc) | 2 | 0 | 0
Complexo | Ator humano usando uma interface de aplicação (GUI) | 3 | 2 | 6
Unadjusted Actor Weight (UAW): |  |  |  | 7
Passo 2: | Classificar os casos de uso envolvidos no sistema em desenvolvimento.
Caso de uso | Número de Transações ou Entidades | Peso | Total de Ucs | Resultado
Simples | Possui de 1 a 3 transações, ou menos 5 classes de análise | 5 |  | 0
Médio | Possui de 4 a 7 transações, ou 5 a 10 classes de análise | 10 |  | 0
Complexo | Possui 8 ou mais transações, ou mais de 10 classes de análise | 15 |  | 0
Unadjusted Use Case Weight (UUCW): |  |  |  | 0
Passo 3: | Classificar os fatores técnicos envolvidos no desenvolvimento do sistema.
Fator | Descrição | Peso | Valor [0..5] | Resultado
T1 | Sistema distribuído | 2 |  | 0
T2 | Objetivos de performance ou tempo de resposta | 1 | 4 | 4
T3 | Eficiência com o usuário final (end-user efficiency) | 1 |  | 0
T4 | Complexidade de processamento interno | 1 |  | 0
T5 | Reusabilidade de código | 1 |  | 0
T6 | Facilidade de instalação | 0.5 |  | 0
T7 | Facilidade de uso | 0.5 |  | 0
T8 | Portabilidade para outras plataformas | 2 |  | 0
T9 | Facilidade de manutenção do sistema | 1 |  | 0
T10 | Processamento paralelo/concorrente | 1 |  | 0
T11 | Features de segurança | 1 |  | 0
T12 | Acesso por terceiros | 1 |  | 0
T13 | Treinamento de usuário final | 1 |  | 0
Tfactor: |  |  |  | 4
Technical Complexity Factor (TCF): |  |  |  | 0.64
Passo 4: | Classificar os fatores ambientais envolvidos no desenvolvimento do sistema.
Fator | Descrição | Peso | Valor [0..5] | Resultado
E1 | Familiaridade com RUP ou outro processo formal | 1.5 |  | 0
E2 | Experiência com a Aplicação em desenvolvimento | 0.5 |  | 0
E3 | Experiência em Orientação a Objetos | 1 |  | 0
E4 | Presença de analista experiente | 0.5 |  | 0
E5 | Motivação | 1 |  | 0
E6 | Requisitos estáveis | 2 |  | 0
E7 | Desenvolvedores em meio-expediente | -1 |  | 0
E8 | Linguagem de programação difícil | -1.5 |  | 0
Efactor |  |  |  | 0
Environmental Complexity Factor (ECF) |  |  |  | 1.4
Estimativas |  | Valores
Unadjusted Actor Weight (UAW): |  | 7
Unadjusted Use Case Weight (UUCW): |  | 0
Technical Complexity Factor (TCF): |  | 0.64
Environmental Complexity Factor (ECF): |  | 1.4
Use Case Points (UCP) : |  | 6.272
Pessoa-hora por unidade de UCP (20 pessoa-horas para cada UCP): |  | 125.44
Tamanho da equipe: |  | 3
Estimativa de horas por pessoa: |  | 41.8133
Quantidade de horas trabalhadas por semana por pessoa: |  | 5
Estimativa por semana: |  | 8.3627
Quantidade de horas trabalhadas por mês por pessoa: |  | 20
Estimativa por mês: |  | 2.0907
Estimativa de semanas improdutivas: |  | 1
Estimativa por semana considerando o tempo improdutivo: |  | 9.3627
Estimativa por mês considerando tempo improdutivo: |  | 2.3407
Referências:
[GERI01] Schneider, Geri, and Jason P. Winters. Applying use cases: a practical guide. Pearson Education, 2001.
[GUS15] Karner, Gustav. "Resource estimation for objectory projects." Objective Systems SF AB 17 (1993).
Note on E22: Microsoft Office User: “0”: fator irrelevante, “5”: fator importante
Note on E41: Microsoft Office User: “0”: fator irrelevante, “5”: fator importante
Note on B66: Microsoft Office User: Recomenda-se considerar o tempo improdutivo de reuniões, apresentações e discussões: adicionar 4 semanas